TuinIdee donderdag 21 t/m zondag 24 februari 2019

# Locatie

Brabanthallen ’s-Hertogenbosch
Diezekade 2
5222AK ’s-Hertogenbosch

# Stand Waardevol Water

Standnummer: 6.B.02 – Eilandstand – naast theater
Hal: 6
Afmeting: 6 x 5m
Standbouw: Tapijt en 1 x Elektra aansluiting 220V verzorgd door 2XPO 
Inrichting stand: 
- Tent Waterschap
- Zuilen met informatie
- Wand met regentonnen
- Maquette van steen – naar groen
- Groen dak

Openingstijden voor publiek
Donderdag tot en met zondag van 10.00 tot 18.00 uur
Op basis van ervaring vorig jaar: grootste drukte tussen 11:00 – 15:00 uur

# Planning

| ## Datum | ## Activiteit | ## Actie |
| --- | --- | --- |
| 19-2-18 | Pomp opladen voor opzetten tent |  |
| 14-2-18 | Deadline: Bestellen van producten en diensten via de webshop |  |
| 20-2-18 | Spullen ophalen Aa & Maas Opbouwen – ochtend |  |
| 21-2 t/m 24-2 | Tuinbeurs! 24-2 Organisator laatste shift; ruimt op & zet klaar voor afbouw |  |
|  | Enquête versturen |  |
| 25-2-18 | Afbouwen – ochtend Spullen terugbrengen Aa & Maas |  |

## Organisatie TuinIdee 2019:

[Naam]	[functie] [contactgegevens]

[Naam]	[functie] [contactgegevens]

# Hulplijnen

Heb je tijdens het evenement vragen over/voor:

- De Waardevol ater-stand, inrichting, bezetting of andere vragen betreffende ‘onze’ deelname aan de beurs, bel dan [naam] (organisatie deelname aan Tuinidee 2019): [telefoonnummer].
- De beursorganisatie van Tuinidee 2019, dit is [naam], bel dan: [telefoonnummer].
- Internet, elektra, extra parkeerkaarten, stand schoonmaak, water, catering, perslucht, heftruck, hoogwerker of opslag? Bel dan met de servicebalie van de Brabanthallen: [telefoonnummer].

Kaarten
We beschikken over X-aantal standhouderspassen en parkeerabonnementen welke gedurende het hele event beschikbaar zijn. Deze staan niet op naam en kunnen uitgewisseld worden. De passen zijn verkrijgbaar via het organisatiebureau bij de ingang van de beurs. Hier kunnen passen worden opgehaald en teruggebracht zodat deze beschikbaar zijn voor de volgende shift.

# Bezetting stand Waardevol Water

| Donderdag 21 februari |  |  |
| --- | --- | --- |
| 09:30 - 14:00u | [naam] | [Organisatie] |
|  | [naam] | [Organisatie] |
| 11:00 - 15:30u | [naam] | [Organisatie] |
|  | [naam] | [Organisatie] |
| 14:00 - 18:00u | [naam] | [Organisatie] |
|  | [naam] | [Organisatie] |
| Vrijdag 22 februari |  |  |
| 09:30 - 14:00u | [naam] | [Organisatie] |
| 11:00 - 15:30u | [naam] | [Organisatie] |
|  | [naam] | [Organisatie] |
| 14:00 - 18:00u | [naam] | [Organisatie] |
|  | [naam] | [Organisatie] |
| Zaterdag 23 februari |  |  |
| 09:30 - 14:00u | [naam] | [Organisatie] |
| 11:00 - 15:30u | [naam] | [Organisatie] |
| 14:00 - 18:00u | [naam] | [Organisatie] |
|  | [naam] | [Organisatie] |
| Zondag 24 februari |  |  |
| 09:30 - 14:00u | [naam] | [Organisatie] |
| 11:00 - 15:30u | [naam] | [Organisatie] |
| 14:00 - 18:00u | [naam] | [Organisatie] |
|  | [naam] | [Organisatie] |

# Plattegrond beurs
Stand Waardevol Water – Hal 6 (naast theater)

Plattegrond hal 6